## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
bibliotech
INTEGRANTES
Angelica Sofia Nieves
Cássio de Melo Rabelo
Elisângela Dias da Silva
Gabriela Farias Rios
Joao Victor dos Anjos Sales
Laryssa Serra de Oliveira
Paola Andrea Ariza Cordoba
|  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Etapa #2 | 37 | 19.5 | Angelica Sofia Nieves | 0 | Planejado | Adiantado
| Etapa #3 | 30 | 21.5 | Cássio de Melo Rabelo | 0 | Executando | Normal
| Etapa #4 | 35 | 22 | Elisângela Dias da Silva | 0 | Atrasado | Atrasado
| Etapa #5 | 20 | 20 | Gabriela Farias Rios | 0 | Concluído
| Etapa #6 | 30 | 24 | Joao Victor dos Anjos Sales | 0
|  |  |  | Laryssa Serra de Oliveira | 0

## Planejamento
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
bibliotech
ETAPAS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2022-08-08 | 2022-08-28 | Entrega estendida pois a professora estava de licença médica | Finalizado
2 | 2022-08-29 | 2022-09-18 |  | Finalizado
3 | 2022-09-19 | 2022-10-09 |  | Finalizado
4 | 2022-10-10 | 2022-11-06 |  | Finalizado
5 | 2022-11-07 | 2022-11-27 |  | Finalizado
6 | 2022-11-28 | 2022-12-11
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Início = [Início, row above]+21
Fim = [Início]+20

## Etapa #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-08-29
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-08-30
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-08-31
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-09-01
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-09-02
2022-09-03
bibliotech | [7 empty] | 2022-09-04
2022-09-05
ETAPA #2 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-09-06
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-09-07
1 |  | Realizar ajustes, caso seja necessário, na etapa anterior | Gabriela | Concluído | 1 | 1 |  | 2022-09-08
2 |  | Modelar, na ferramenta Sydle One, a situação atual do processo de negócio | Cássio/João | Concluído | 5 | 3.5 |  | 2022-09-09
3 |  | Atualizar a seção 3.1.Análise da situação atual (AS-SI) com a imagem do modelo criado no passo anterior | Gabriela | Concluído | 1 | 1 |  | 2022-09-10
4 |  | Documentar, na ferramente Sydle One, os processos modelados (AS IS) | Angélica | Concluído | 8 | 3 |  | 2022-09-11
5 |  | Modelar, na ferramenta Sydle One, a proposta da solução futura para o processo de negócio (modelo to be) | Laryssa | Concluído | 5 | 3 |  | 2022-09-12
6 |  | Documentar, na ferramenta Sydle One, os processos modelados (que compõem o modelo to be) | Paola | Concluído | 8 | 3 |  | 2022-09-13
7 |  | Descrever e analisar a proposta de solução modelo to be | Elisângela | Concluído | 8 | 4 |  | 2022-09-14
8 |  | Planejar as atividades da próxima etapa | Gabriela | Concluído | 1 | 1 |  | 2022-09-15
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-09-16
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-09-17
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-09-18
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0 | 0
57 |  |  |  |  | 0 | 0
58 |  |  |  |  | 0 | 0
59 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 37 | 19.5
|  | 8 |  | 8
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Angelica Sofia Nieves |  |  |  |  | 0 | 0
Cássio de Melo Rabelo |  |  |  |  | 0 | 0
Elisângela Dias da Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Gabriela Farias Rios |  |  |  |  | 0 | 0
Joao Victor dos Anjos Sales |  |  |  |  | 0 | 0
Laryssa Serra de Oliveira |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVE (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B72: ====== ID#AAAAdqEzDUs (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-09-19
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-09-20
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-09-21
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-09-22
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-09-23
2022-09-24
bibliotech | [7 empty] | 2022-09-25
2022-09-26
ETAPA #3 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-09-27
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-09-28
1 |  | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | João | Concluído | 3 | 0 | Sem correções para realizar | 2022-09-29
2 |  | Construir o diagrama entidade-relacionamento associado ao processo de negócio | Laryssa/todos colaboraram | Concluído | 5 | 5 |  | 2022-09-30
3 |  | Criar tipos abstratos de dados | Cassio e Elis | Concluído | 3 | 3.5 |  | 2022-10-01
4 |  | Descrever as propriedades dos processos e de suas atividades | Angelica/Gabriela/Paola | Concluído | 8 | 5 |  | 2022-10-02
5 |  | Avaliar as possibilidades e impactos do emprego de um banco de dados NoSQL para implementação do processo de negócio | João e Cassio | Concluído | 0 | 0 |  | 2022-10-03
6 |  | Planejar as atividades da próxima etapa | Paola | Concluído | 2 | 1 |  | 2022-10-04
7 |  | Gravar vídeo | Todos | Concluído | 5 | 5 |  | 2022-10-05
8 |  | Atualizar a etapa 4.1 do documento do projeto com o DER | Laryssa | Concluído | 2 | 0 |  | 2022-10-06
9 |  | Editar vídeo | Angélica | Concluído | 2 | 2 |  | 2022-10-07
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-08
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-09
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 30 | 21.5
|  | 9 |  | 9
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Angelica Sofia Nieves |  |  |  |  | 0 | 0
Cássio de Melo Rabelo |  |  |  |  | 0 | 0
Elisângela Dias da Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Gabriela Farias Rios |  |  |  |  | 0 | 0
Joao Victor dos Anjos Sales |  |  |  |  | 0 | 0
Laryssa Serra de Oliveira |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDUw (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU4 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-10-10
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-10-11
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-10-12
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-10-13
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-10-14
2022-10-15
bibliotech | [7 empty] | 2022-10-16
2022-10-17
ETAPA #4 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-10-18
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-10-19
1 |  | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entega anterior, se for o caso; | Gabriela | Planejado | 0 | 0 | Não teve correções para fazer | 2022-10-20
2 |  | Mapear o diagrama entidade-relacionamento em um modelo relacional; | Laryssa e Elis | Concluído | 10 | 3 |  | 2022-10-21
3 |  | Automatizar os processos modelados em um sistema de software; | Todos | Concluído | 10 | 10 |  | 2022-10-22
4 |  | Esboçar consultas com SQL de acordo com as necessidades de informação dos participantes dos processos; | João e Paola | Concluído | 10 | 4 |  | 2022-10-23
5 |  | Planejar as atividades da próxima etapa | Angélica | Concluído | 1 | 1 |  | 2022-10-24
6 |  | Gravar um vídeo apresentando, na ferramenta Sydle One, a execução de instâncias dos processos | Todos | Concluído | 2 | 2 |  | 2022-10-25
7 |  | Editar Video | Angélica | Concluído | 2 | 2 |  | 2022-10-26
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-27
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-28
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-29
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-30
12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-31
13 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-01
14 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-02
15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-03
16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-04
17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-05
18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-06
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 35 | 22
|  | 7 |  | 6
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Angelica Sofia Nieves |  |  |  |  | 0 | 0
Cássio de Melo Rabelo |  |  |  |  | 0 | 0
Elisângela Dias da Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Gabriela Farias Rios |  |  |  |  | 0 | 0
Joao Victor dos Anjos Sales |  |  |  |  | 0 | 0
Laryssa Serra de Oliveira |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDU8 (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDVI (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-11-07
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-11-08
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-11-09
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-11-10
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-11-11
2022-11-12
bibliotech | [7 empty] | 2022-11-13
2022-11-14
ETAPA #5 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-11-15
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-11-16
1 |  | Realizar as correções solicitadas nos artefatos entregues anteriormente | Elisangela | Concluído | 2 | 0 | Não teve correções para fazer | 2022-11-17
2 |  | Escolher e descrever os indicadores de desempenho do processo de negócio | Cássio / Elisangela / João / Laryssa | Concluído | 3 | 3 |  | 2022-11-18
3 |  | 3ª Atividade - 1º Passo: Projetar relatórios para a análise do desempenho dos processos modelados | Cassio / Paola | Concluído | 2 | 3 |  | 2022-11-19
4 |  | 3ª Atividade - 2º Passo: Desenvolver, na ferramenta Sydle One, os relatórios projetados no passo anterior | Angelica / Elisangela | Concluído | 4 | 4 |  | 2022-11-20
5 |  | 3º Atividade - 3º Passo: Usando a abordagem de engenharia reversa, elaborar consultas com SQL que produzam os relatórios desenvolvidos no passo anterior | Laryssa / João | Concluído | 5 | 5 |  | 2022-11-21
6 |  | 4ª Atividade: Avaliar a qualidade e viabilidade do software produzido | Angelica / Elisangela | Concluído | 1 | 1 |  | 2022-11-22
7 |  | 5ª Atividade: Elaborar uma prévia da apresentação da solução proposta e um esboço de um roteiro de vídeo mostrando os principais aspectos do projeto desenvolvido | Gabriela | Concluído | 2 | 3 |  | 2022-11-23
8 |  | Planejar as atividades da próxima etapa | João | Concluído | 1 | 1 |  | 2022-11-24
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-25
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-26
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-27
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 20 | 20
|  | 8 |  | 8
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Angelica Sofia Nieves |  |  |  |  | 0 | 0
Cássio de Melo Rabelo |  |  |  |  | 0 | 0
Elisângela Dias da Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Gabriela Farias Rios |  |  |  |  | 0 | 0
Joao Victor dos Anjos Sales |  |  |  |  | 0 | 0
Laryssa Serra de Oliveira |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVM (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDVQ (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-11-28
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-11-29
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-11-30
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-12-01
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-12-02
2022-12-03
bibliotech | [7 empty] | 2022-12-04
2022-12-05
ETAPA #6 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-12-06
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-12-07
1 | 2022-12-11 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos entregues anteriormente | Todos | Concluído | 8 | 8 |  | 2022-12-08
2 | 2022-12-11 | Concluir o documento do projeto | João / Laryssa / Paola | Concluído | 6 | 6 |  | 2022-12-09
3 | 2022-12-11 | Elaborar uma apresentação da solução proposta | Cassio / Elisangela | Concluído | 8 | 5 |  | 2022-12-10
4 | 2022-12-11 | Preparar um vídeo mostrando os principais aspectos do projeto desenvolvido | Angélica / Gabriela | Concluído | 8 | 5 |  | 2022-12-11
5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 30 | 24
|  | 4 |  | 4
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Angelica Sofia Nieves |  |  |  |  | 0 | 0
Cássio de Melo Rabelo |  |  |  |  | 0 | 0
Elisângela Dias da Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Gabriela Farias Rios |  |  |  |  | 0 | 0
Joao Victor dos Anjos Sales |  |  |  |  | 0 | 0
Laryssa Serra de Oliveira |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVA (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU0 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno